## 20260603
報告日 | 2026-06-03 |  | 報告者 | 于 程程 |  | チーム | 共通チーム
進捗状況
＜進捗状況＞ ■製造（PG対応、ソースレビュー） 予定通り ■試験表作成（単体テスト仕様書作成＆レビュー） 予定通り ■試験（単体テスト＆エビデンスレビュー） 予定通り
|  |  | ① | ② | ③ | ③-② | ③／② | ④ | ⑤ | ⑤-④ | ⑤／④ | ⑤／①
タスク |  |  | タスク件数 | 着手予定 | 着手実績 | 予実差異 | 進捗率 | 完了予定 | 完了実績 | 予実差異 | 進捗率 | 完了率
PG対応 |  |  | 159 | 159 | 159 | 0 | 100% | 159 | 159 | 0 | 100% | 100%
ソースレビュー |  |  | 154 | 154 | 154 | 0 | 100% | 154 | 154 | 0 | 100% | 100%
単体テスト仕様書作成 |  |  | 126 | 126 | 126 | 0 | 100% | 126 | 126 | 0 | 100% | 100%
単体テスト仕様書レビュー |  |  | 121 | 121 | 121 | 0 | 100% | 121 | 121 | 0 | 100% | 100%
単体テスト |  |  | 125 | 125 | 125 | 0 | 100% | 125 | 125 | 0 | 100% | 100%
エビデンスレビュー |  |  | 121 | 121 | 121 | 0 | 100% | 121 | 121 | 0 | 100% | 100%
納品対応（2026年2月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
C_契約管理 | 22 | 5362 | 6 | 0 | 19 | 19 |  | 80 | 80 |  | 8 | 8
[11 empty] | 1 | 1
納品対応（2026年4月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
C_契約管理 | 1 | 3993 | 4 | 0 | 1 | 1 |  | 18 | 18 |  | 3 | 3
E_請求回収 | 2 | 352 | ① タスク件数: 0; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 2; ③-② 予実差異: 2
納品対応（2026年5月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
B_SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
F_支払 | 0 | 0 | ① タスク件数: 0; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 0; ③-② 予実差異: 0
L_経費 | 0 | 0 | ① タスク件数: 0; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 0; ③-② 予実差異: 0
移行チェックACTION、JSP(ver:20260424)
チェック対象 | 検出 | 対応要 | 対応不要 | 対象外 | 対応完了 | 着手中 | 未着手 | 確認要
FORM | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JSP | 53 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTION | 27 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
課題状況 |  |  | ③／② 進捗率: 品管Tへ2次レビュー依頼
| 累計発生 | 累計完了 | 保留 | 残課題 |  |  |  | PG完了機能数 | 1次レビュー完了 | 2次レビュー依頼 | 2次レビュー完了
| 53 | 53 | 0 | 0 |  |  |  | 66 | 66 | 66 | 66
重要課題 |  |  | ③／② 進捗率: 連絡事項
■課題 なし ■品質保証 なし SVFライセンス切れたためテスト不可のチェック 4月分 実施中 |  |  | ③／② 進捗率: ①勤怠状況（〇：出社、●：テレワーク、△：休暇、▲：夏休、×：病休） 今日： ●叢 洋 ●張 琪 ●尉 廷東 ●趙 新凱 ●趙 秉輝 ●成松 桃子 ●楊 智程 ●于 程程 明日： ●叢 洋 ●張 琪 ●尉 廷東 ●趙 新凱 ●趙 秉輝 ●成松 桃子 ●楊 智程 ●于 程程 ②その他
～以上～
SFinX Project：Daily Report