## 20260603
報告日 | 2026-06-03 |  | 報告者 | 劉 淳 |  | チーム | EIKOH
進捗状況
■製造（PG対応、ソースレビュー） 予定通り ■試験表作成（単体テスト仕様書作成＆レビュー） 予定通り ■試験（単体テスト＆エビデンスレビュー） 単体テスト：予定通り エビデンスレビュー：予定通り
|  |  | ① | ② | ③ | ③-② | ③／② | ④ | ⑤ | ⑤-④ | ⑤／④ | ⑤／①
タスク |  |  | タスク件数 | 着手予定 | 着手実績 | 予実差異 | 進捗率 | 完了予定 | 完了実績 | 予実差異 | 進捗率 | 完了率
PG対応 |  |  | 245 | 245 | 245 | 0 | 100% | 245 | 245 | 0 | 100% | 100%
ソースレビュー |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 100% | 200 | 200 | 0 | 100% | 100%
単体テスト仕様書作成 |  |  | 245 | 245 | 245 | 0 | 100% | 245 | 245 | 0 | 100% | 100%
単体テスト仕様書レビュー |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 100% | 200 | 200 | 0 | 100% | 100%
単体テスト |  |  | 245 | 245 | 245 | 0 | 100% | 245 | 245 | 0 | 100% | 100%
エビデンスレビュー |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 100% | 200 | 200 | 0 | 100% | 100%
納品対応（2026年2月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
D_資産管理 | 24 | 6492 | 7 | 0 | 48 | 48 |  | 83 | 83 |  | 32 | 32
P_経営管理 | 15 | 3721 | ① タスク件数: 4; ② 着手予定: 0; ⑤／④ 進捗率: 6; ⑤／① 完了率: 6
C_契約管理 | 3 | 672 | ① タスク件数: 1; ② 着手予定: 0
R_書類管理 | 6 | 2413 | ① タスク件数: 3; ② 着手予定: 0
納品対応（2026年4月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
C_契約管理 | 5 | 1562 | 2 | 0 | 5 | 5 |  | 114 | 114 |  | 0 | 0
E_請求回収 | 31 | 5851 | ① タスク件数: 6; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 31; ③-② 予実差異: 31
納品対応（2026年5月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
B_SFA | 5 | 2578 | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 54 | 54 |  | 1 | 1
L_経費 | 1 | 325 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 9 | 9 |  | 0 | 0
F_支払 | 3 | 827 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 47 | 47 |  | 2 | 2
移行チェックACTION、JSP(ver:20260424)
チェック対象 | 検出 | 対応要 | 対応不要 | 対象外 | 対応完了 | 着手中 | 未着手 | 確認要
FORM | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
JSP | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTION | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課題状況 |  |  | ③／② 進捗率: 品管Tへ2次レビュー依頼
| 累計発生 | 累計完了 | 保留 | 残課題 |  |  |  | PG完了機能数 | 1次レビュー完了 | 2次レビュー依頼 | 2次レビュー完了 | 再作成
| 13 | 12 | 0 | 1 |  |  |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 0
重要課題 |  |  | ③／② 進捗率: 連絡事項
■課題 ①課題番号：E-32 課題内容：SVF帳票印刷時、帳票の右上部分の内容が一部表示されない。 対応状況：SVF帳票ソフトウェアライセンスなしのため、一旦保留 |  |  | ③／② 進捗率: ①勤怠状況 （〇：出社、●：テレワーク、△：休暇、×：病休） 今日： △劉 淳 ●秦 敏 ●姜 暁鑫 明日： ●劉 淳 ●秦 敏 ●姜 暁鑫 ②勤怠連絡 なし ③その他 なし
～以上～
SFinX Project：Daily Report