## 20260603
報告日 | 2026-06-03 |  | 報告者 | 陳 帥 |  | チーム | SEDDA
進捗状況
■製造（PG対応、ソースレビュー） 予定通り(外部＆内部) ■試験表作成（単体テスト仕様書作成＆レビュー） 予定通り(外部＆内部) ■試験（単体テスト＆エビデンスレビュー） 予定通り(外部＆内部)
|  |  | ① | ② | ③ | ③-② | ③／② | ④ | ⑤ | ⑤-④ | ⑤／④ | ⑤／①
タスク |  |  | タスク件数 | 着手予定 | 着手実績 | 予実差異 | 進捗率 | 完了予定 | 完了実績 | 予実差異 | 進捗率 | 完了率
PG対応 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 100% | 93 | 93 | 0 | 100% | 100%
ソースレビュー |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 100% | 93 | 93 | 0 | 100% | 100%
単体テスト仕様書作成 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 100% | 93 | 93 | 0 | 100% | 100%
単体テスト仕様書レビュー |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 100% | 93 | 93 | 0 | 100% | 100%
単体テスト |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 100% | 93 | 93 | 0 | 100% | 100%
エビデンスレビュー |  |  | 93 | 93 | 93 | 0 | 100% | 93 | 93 | 0 | 100% | 100%
納品対応（2026年2月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
C_契約管理 | 42 | 18774 | 19 | 1 | 42 | 42 |  | 182 | 182 |  | 35 | 34 | D-148
D_資産管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3
P_経営管理 | 0 | 0 | ① タスク件数: 0; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 0; ③-② 予実差異: 0
R_書類管理 | 0 | 0 | ① タスク件数: 0; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 0; ③-② 予実差異: 0
納品対応（2026年4月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
C_契約管理 | 17 | 11990 | 12 | 1 | 17 | 17 |  | 108 | 108 |  | 8 | 8
E_請求回収 | 1 | 545 | ① タスク件数: 1; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 1; ③-② 予実差異: 1
納品対応（2026年5月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
B_SFA | 4 | 8300 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 25 | 25 |  | 0 | 0
F_支払 | 1 | 50 | ① タスク件数: 0; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 1; ③-② 予実差異: 1
L_経費 | 0 | 0 | ① タスク件数: 0; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 0; ③-② 予実差異: 0
移行チェックACTION、JSP(ver:20260424)
チェック対象 | 検出件数 | 対応要件数 | ① タスク件数: 対応不要件数; ② 着手予定: 対象外件数; ③ 着手実績: 対応完了件数; ③-② 予実差異: 着手中件数; ③／② 進捗率: 未着手件数
FORM | 2 | 0 | ① タスク件数: 2; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 0; ③-② 予実差異: 0; ③／② 進捗率: 0
JSP | 70 | 1 | ① タスク件数: 43; ② 着手予定: 26; ③ 着手実績: 1; ③-② 予実差異: 0; ③／② 進捗率: 0
ACTION | 42 | 1 | ① タスク件数: 41; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 1; ③-② 予実差異: 0; ③／② 進捗率: 0
課題状況 |  |  | ③／② 進捗率: 品管Tへ2次レビュー依頼
| 累計発生 | 累計完了 | 保留 | 残課題 |  |  |  | PG完了機能数 | 1次レビュー完了 | 2次レビュー依頼 | 2次レビュー完了 | 再作成
| 58 | 57 | 0 | 1 |  |  |  | 93 | 93 | 91 | 91 | 2
重要課題 |  |  | ③／② 進捗率: 連絡事項
■課題 課題番号：D-148 C02507A060_支店連絡先一覧 課題内容：次期画面レイアウトは現行と異なり、文字量が多い場合でも折り返し表示されず、単一行での表示となるため、横方向のスクロールバーが発生します。現行では折り返し表示されるため、横スクロールバーは表示されません。 対応状況：起票 補足:G:\共有ドライブ\[EX PJ] SFinX\08_開発\02_課題管理\課題一覧_趙さん\D-148.xlsx ■現行画面キャプチャ提供の遅延による遅れ なし |  |  | ③／② 進捗率: ①勤怠状況（〇：出社、●：テレワーク、△：休暇、▲：夏休、×：病休） 今日： ●陳 帥 ●高 宇航 明日： ●陳 帥 ●高 宇航 ②勤怠連絡：なし ③その他：なし
～以上～
SFinX Project：Daily Report