## 20260603
報告日 | 2026-06-03 |  | 報告者 | 韓 洪亮 |  | チーム | TOYODATA
進捗状況
■製造（PG対応、ソースレビュー） 予定通り ■試験表作成（単体テスト仕様書作成＆レビュー） 予定通り ■試験（単体テスト＆エビデンスレビュー） 予定通り
|  |  | ① | ② | ③ | ③-② | ③／② | ④ | ⑤ | ⑤-④ | ⑤／④ | ⑤／①
タスク |  |  | タスク件数 | 着手予定 | 着手実績 | 予実差異 | 進捗率 | 完了予定 | 完了実績 | 予実差異 | 進捗率 | 完了率
PG対応 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 100% | 90 | 90 | 0 | 100% | 100%
ソースレビュー |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 100% | 140 | 140 | 0 | 100% | 100%
単体テスト仕様書作成 |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 100% | 90 | 90 | 0 | 100% | 100%
単体テスト仕様書レビュー |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 100% | 140 | 140 | 0 | 100% | 100%
単体テスト |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 100% | 90 | 90 | 0 | 100% | 100%
エビデンスレビュー |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 100% | 140 | 140 | 0 | 100% | 100%
納品対応（2026年2月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
C_契約管理 | 2 | 539 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 12 | 12
D_資産管理 | 7 | 3558 | 5 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 原因記入
P_経営管理 | 6 | 526 | ① タスク件数: 1; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 6; ③-② 予実差異: 6
R_書類管理 | 0 | 0 | ① タスク件数: 0; ② 着手予定: 0; ③ 着手実績: 0; ③-② 予実差異: 0
納品対応（2026年4月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
C_契約管理 | 5 | 4953 | 6 | 0 | 5 | 5 |  | 21 | 21 |  | 3 | 3
E_請求回収 | 9 | 1731 | 2 | 0 | 9 | 9 |  | 62 | 62 |  | 0 | 0
納品対応（2026年5月） |  |  | ③ 着手実績: 納品用の画面入口整理; ④ 完了予定: 品質保証; ⑤／④ 進捗率: 受入指摘対応
サブシステム | 機能数(本) | 改修規模(行) | コーディング 誤り件数 | 既存バグ 件数 | 入口本数 | 完了本数 |  | 指摘件数 | 完了件数 |  | 指摘件数 | 完了件数
B_SFA | 3 | 4402 | 3 | 0 | 3 | 3 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0
F_支払 | 1 | 473 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 52 | 52 |  | 1 | 1
L_経費 | 1 | 239 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
移行チェックACTION、JSP(ver:20260424)
チェック対象 | 検出件数 | 対応要件数 | 対応不要件数 | 対象外件数 | 対応完了件数 | 着手中件数 | 未着手件数 | 確認要
FORM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JSP | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTION | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課題状況 |  |  | ③／② 進捗率: 品管Tへ2次レビュー依頼
| 累計発生 | 累計完了 | 保留 | 残課題 |  |  |  | PG完了機能数 | 1次レビュー完了 | 2次レビュー依頼 | 2次レビュー完了
| 22 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60
重要課題 |  |  | ③／② 進捗率: 連絡事項
■課題 なし。 |  |  | ③／② 進捗率: ①勤怠状況（〇：出社、●：テレワーク、△：休暇、▲：夏休、×：病休） 今日： ●韓 洪亮 ●潘 長緯 明日： ●韓 洪亮 ●潘 長緯 ②その他 なし
～以上～
SFinX Project：Daily Report